## 二期验收相关改动列表
编号 | 用户提出日期 | 涉及模块 | 具体要求 | 类型 | 是否完成 | 预计完成日期 | 客户确认完成日期
40 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 风管委员会改为业务评审委员会，秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
41 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印表单“经办人”改名“施印人”，施印人只显示有行政经理权限的人以及综合管理部部门经理 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
42 | 2017-10-10 | 审批人员设定 | 财务部门经理”只能手输，下拉框中只有“财务部门经理[副]”，且只有改为“财务部门经理”才有效，审批人设定菜单里面的title要全部采用下拉框，禁止手动输入 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
43 | 2017-10-10 | 立项审批 | “分管业务领导”审批环节，描述还是“业务总监” | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
44 | 2017-10-10 | 承保审批 | 承保审批表无法录入“业务类品金”，当决策审批表中未录入“业务类品金”时，承保补录菜单中也要有“业务类品金”，并以承保补录单为准 | BUG | 是 | 2017-10-20 | 2017-10-21
45 | 2017-10-10 | 立项审批表查询 | 立项查询表单删除，统一改为项目查询表单 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
46 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印审批流程，审批人无法看到提交人提交的表单信息 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
47 | 2017-10-10 | 代偿请款 | 代偿请款流程单据中的“在保金额”字段隐藏 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
48 | 2017-10-10 | 项目经理变更 | 我方测试人员提出，新项目经理要确认后方可生效 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 取消此需求
49 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 这个项目已经审批通过，但审批状态显示的是审批驳回 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
50 | 2017-10-10 | 项目解保 | 不能上传附件 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
51 | 2017-10-11 | 代偿审议 | 业务评审委员会秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹，风险管理委员会秘书改为汪宏明 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
56 | 2017-10-11 | 反担保信息维护菜单 | 质押大类-汇票/本票/支票小类，增加字段：出票人和到期日 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
57 | 2017-10-11 | 追偿 | 代偿余额未根据追偿金额变化，少追偿收入字段 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
58 | 2017-10-11 | 决策审批 | 业务类品金大类改为必填 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
59 | 2017-10-11 | 承保审批 | 业务类品金类别与金额都必填 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
60 | 2017-10-11 | 承保审批 | 法务经理审批环节，看不到审批历史 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
61 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 申请表和审批表不一致，三个人分别为请印人、施印人、经办人，施印人控制为行政经理和综合管理部部门经理 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
62 | 2017-10-11 | 反担保解除-风管经理调整授信额度 | 反担保解除变更数据标签表单中，无数据单位 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
63 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 综合管理部部门经理也要能够审批 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
64 | 2017-10-21 | 不定期检查和代偿审议模块 | 业务评审委员会秘书改为系统内原有的评审会秘书，通知上会人员时系统默认只列入业务评审委员会评委，不列入秘书 | BUG | 是 |  | 2017-10-21
65 | 2017-10-21 | 决策审批 | 决议中评委的意见未自动计算票数 | BUG | 是 |  | 2017-10-21
66 | 2017-10-21 | 项目解保 | 要增加“解保日期”字段 | 新增 | 是 |  | 2017-10-21
67 | 2017-10-21 |  | 在保额的计算根据每一张承保审批单来，项目在保额为多次承保的每张承保审批单在保额的汇总，每张承保审批单在保额的计算方式=承保发生额-本承保单累计还款额，如本张承保单发生代偿，则本承保单在保额=原在保额-累计代偿本金额 | BUG | 否 | 2017-10-18

## 程序整体改动记录表
编号 | 用户提出日期 | 涉及模块 | 具体要求 | 类型 | 是否完成 | 预计完成日期 | 客户确认完成日期
1 | 2017-09-20 | 基础资料 | 银行信息维护：不再需要支行信息，支行信息要在每条承保信息中确认没有引用，有的汇总报告后先删除，再删除银行的支行结构。 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-10-10
2 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保在任何时候都能关联 | 新增 | 否
3 | 2017-09-20 | 流程管理 | 主任委员新增一票否决权 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-10-10
4 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保新增需要通过流程审批 | 新增 | 否
5 | 2017-09-20 | 项目管理 | 授信关键要素变更流程即原三要素变更流程，含反担保变更、续授信等功能，增加分管风险领导审批，以及集体签批流程 | 新增 | 否
6 | 2017-09-20 | 预警管理 | 预警管理新增。分定期检查和不定期检查两个流程入风险预警库；另外，项目到期未解保（即逾期的）入风险预警库。定期检查项目标记风险改为入风险预警库，不定期检查项目标记风险改为入风险预警库 | 新增 | 否
7 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表、决议单、承保表、零星费用收入、零星费用支出中都要有担保费、担保费率、担保费单位、业务咨询费、业务咨询费率、评审费、财务顾问费 融资和非融资的担保费率和担保费单位要分开处理。（加子表） | 新增 | 否
8 | 2017-09-20 | 报表 | 报表 | 三阶段 | 否
9 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表单中增加“受益方”，在选择非融资担保产品时需要填写 | 新增 | 否
10 | 2017-09-20 | 客户管理 | 客户信息表中530、科技型、一九分担项目等作分类，分为绩效类指标、支持类客户、低风险项目、风险分担类项目。绩效类指标放在客户信息表单中，主要数据有四个：小微客户（授信额小于等于500万），老项目（首次授信早于2013年12月31日），科技型企业，政府平台类项目。支持类客户放在客户信息表单中，主要数据有五个：530、东方硅谷、太湖人才，物联网，七大新兴，科技型，涉农。 “低风险项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：上市公司股权质押项目、政府平台类项目。“风险分担类项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：基金分担类（下设二级子目录，包含各基金名称），银行直分类。 | 新增 | 否
11 | 2017-09-20 | 报表 | 6、工业（含制造业+建筑业）、商贸业（含批发和零售业）、房地产（公司没有，直接取0） | 新增 | 否
12 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目授信日期到期有提醒功能，邮件提醒或手机提醒 | 新增 | 否
13 | 2017-09-20 | 项目管理 | 每两个月提醒项目经理定期检查，3个月不做的通知业务总监 | 三阶段 | 否
14 | 2017-09-20 | 权限控制 | 项目经理只能看本人作为AB角的项目 | 三阶段 | 否
15 | 2017-09-20 | 移动应用 | 手机APP或微信关联，能审批 | 新增 | 否
16 | 2017-09-20 | OA | 收发文系统，请印流程，请假流程 | 新增 | 否
17 | 2017-09-20 | 基础资料管理 | 员工通讯录 | 新增 | 否
18 | 2017-09-20 | 流程管理 | 流程终结功能（意达仓库） 2017-09-29 改为：增加‘项目暂缓’功能。只需要在决策审批时 主任委员审批，决策人审批，评审会秘书录入会议决议单（补议，回到A角） （暂缓，只保留项目基础信息，删除其他所有涉及到的单据） | 新增 | 否
19 | 2017-09-20 | 项目管理 | 如果一个项目中既有融资担保额度又有非融资担保额度，决策审批时的批准的担保费就要分类别记录，承保审批-出纳确认费用时也要分类别带出(new) | 新增 | 否
20 | 2017-09-29 | 承保管理 | 承保审批的时候不需要加入反担保信息查看功能，陈雯雯经理，邓婕经理确认 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-09-29
21 | 2017-09-29 | 流程管理 | 所有单据的审批意见，双击能打开显示具体的意见内容 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
22 | 2017-09-29 | 决议审批 | 会议决议单编号部分手输。序列号部分手输 决议审批单现有序列号后面的数字不要生成，再给一个框直接输入三位数字，后台将这三位数字合并后存入数据库产生新的会议决议单字段。 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
23 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 要能上传附件，在流程审批时也需要上传附件 | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
24 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 审批人员的调整 | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
25 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 中间的总经理审批去掉 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
26 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 风管经理调整额度加入一个（是，否）是的话继续现在的流程，否的话流程直接结束 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
27 | 2017-09-30 | 决策审批 | 集体签批时候，在流程内加入总经理、风管部门经理、分管风险领导的必须审批，其余集体签批在2/3即可跳过（和现在的处理方式一致） | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
28 | 2017-09-30 | 决策审批 | 受理日期、咨询方式在决策审批中删掉，币种要调整为可选项即美元、人民币、欧元、日元、其他，而且必须选择币种，否则无法到下一步 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
29 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保审批与承保补录，如果是融资担保，必须选银行；如果是非融资担保，银行可以不选 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
30 | 2017-09-30 | 项目管理 | 业务品种可以让项目经理去选择，但是如果不选择，无法到下一步？之前就是严格控制的，后来说不需要，现在是否确定在做新增项目的时候需要填写这些内容？ | 待定 | 否
31 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保期限、放款方式、还款方式、每次还款额改为必填，其中还款方式若为一次性还款，则后面的每次还款额可以不填； 若还款方式为每月（或每季或其他）还款，则后面的每次还款额需要填。 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
32 | 2017-09-30 | 承保管理 | 还款方式需要删除“一次性还款”；减掉一个“到期一次性还款”， | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
33 | 2017-09-30 | 用印管理 | 用印时，核保书份数删除掉 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
34 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 解除反担保流程内，删除第一个总经理审批环节；删除保证金质押判断及财务经理和出纳操作；在倒数第二步通知环节，加入判断，若有保证金解除，则增加通知财务经理和出纳，若无保证金解除，则维持原流程。 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
35 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保补录中，委托担保合同号要自动出来“锡联担保2017-B-WT”，而且跳出来后可以修改，主合同号，保证合同号，承保开始日期要必填，目前委托担保合同号编码规则为锡联担保2017–B–WT，两个横线处都是自主填写的 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
36 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 反担保物解除流程要能上传附件. | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
37 | 2017-09-30 | 框架 | 系统皮肤改回原来的蓝色，这样便于对红色和黄色进行区分 | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
38 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 反担保信息，要求增加功能，可以使项目经理看到反担保信息表格形式或者大类名称加数字，让领导能一目了然看到反担保 | 新增 | 否
39 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保时，和承保补录时需要输入业务类品金，以补录时候输入的为准 | 新增 | 否
40 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 风管委员会改为业务评审委员会，秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
41 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印表单“经办人”改名“施印人”，施印人只显示有行政经理权限的人以及综合管理部部门经理 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
42 | 2017-10-10 | 审批人员设定 | 财务部门经理”只能手输，下拉框中只有“财务部门经理[副]”，且只有改为“财务部门经理”才有效，审批人设定菜单里面的title要全部采用下拉框，禁止手动输入 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
43 | 2017-10-10 | 立项审批 | “分管业务领导”审批环节，描述还是“业务总监” | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
44 | 2017-10-10 | 承保审批 | 承保审批表无法录入“业务类品金”，当决策审批表中未录入“业务类品金”时，承保补录菜单中也要有“业务类品金”，并以承保补录单为准 | BUG | 是 | 2017-10-20 | 2017-10-21
45 | 2017-10-10 | 立项审批表查询 | 立项查询表单删除，统一改为项目查询表单 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
46 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印审批流程，审批人无法看到提交人提交的表单信息 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
47 | 2017-10-10 | 代偿请款 | 代偿请款流程单据中的“在保金额”字段隐藏 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
48 | 2017-10-10 | 项目经理变更 | 我方测试人员提出，新项目经理要确认后方可生效 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 取消此需求
49 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 这个项目已经审批通过，但审批状态显示的是审批驳回 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
50 | 2017-10-10 | 项目解保 | 不能上传附件 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
51 | 2017-10-11 | 代偿审议 | 业务评审委员会秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹，风险管理委员会秘书改为汪宏明 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
52 | 2017-10-11 | 决策审批、不定期检查、代偿审议、项目变更 | 业务审核委员会或风险管理委员会秘书录入决议时，先弹出意见，决议内容需要另点标签不直观，容易遗漏 | 新增 | 否
53 | 2017-10-11 | 项目经理变更 | 跨部门的审核是否还是业务总监来审核？待吴总确认 | 待定 | 否
54 | 2017-10-11 | 代偿审议 | 流程改为：A-B-A的部门经理-风管部部门经理-业务评审委员会-业务评审委员会秘书录入决议-风管委员会秘书决定是否上风管委员会-风管委员会秘书录入风管会决议-分管风险领导-决策人（2000万分界） | 新增 | 否
55 | 2017-10-11 | 代偿审议表单 | 增加字段：担保金额、担保余额、合作银行、担保期限、反担保措施、拟代偿本金（手动输入） | 新增 | 否
56 | 2017-10-11 | 反担保信息维护菜单 | 质押大类-汇票/本票/支票小类，增加字段：出票人和到期日 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
57 | 2017-10-11 | 追偿 | 代偿余额未根据追偿金额变化，少追偿收入字段 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
58 | 2017-10-11 | 决策审批 | 业务类品金大类改为必填 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
59 | 2017-10-11 | 承保审批 | 业务类品金类别与金额都必填 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
60 | 2017-10-11 | 承保审批 | 法务经理审批环节，看不到审批历史 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
61 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 申请表和审批表不一致，三个人分别为请印人、施印人、经办人，施印人控制为行政经理和综合管理部部门经理 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
62 | 2017-10-11 | 反担保解除-风管经理调整授信额度 | 反担保解除变更数据标签表单中，无数据单位 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
63 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 综合管理部部门经理也要能够审批 | BUG | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-21
64 | 2017-10-21 | 不定期检查和代偿审议模块 | 业务评审委员会秘书改为系统内原有的评审会秘书，通知上会人员时系统默认只列入业务评审委员会评委，不列入秘书 | BUG | 是 | 2017-10-21 | 2017-10-21
65 | 2017-10-21 | 决策审批 | 决议中评委的意见未自动计算票数 | BUG | 是 | 2017-10-21 | 2017-10-21
66 | 2017-10-21 | 项目解保 | 要增加“解保日期”字段 | 新增 | 是 | 2017-10-21 | 2017-10-21
67 | 2017-10-21 | 在保额计算 | 在保额的计算根据每一张承保审批单来，项目在保额为多次承保的每张承保审批单在保额的汇总，每张承保审批单在保额的计算方式=承保发生额-本承保单累计还款额，如本张承保单发生代偿，则本承保单在保额=原在保额-累计代偿本金额 | BUG | 否 | 2017-10-31
68 | 2017-10-21 | 代偿审议 | 代偿审议的决议单内容太简单，要根据线下目前决议单内容补充 | 新增 | 否
69 | 2017-09-20 |  | 打印功能：提供立项、业务审批表、集体审批表、承保表、业务审核委员会决议、风控会决议表单，系统能预览并打印这些归档用的审批表 | 新增 | 否
70 |  |  |  |  | 否
71 |  |  |  |  | 否
72 |  |  |  |  | 否
73 |  |  |  |  | 否
74 |  |  |  |  | 否
75 |  |  |  |  | 否
76 |  |  |  |  | 否
77 |  |  |  |  | 否
78 |  |  |  |  | 否
79 |  |  |  |  | 否
80 |  |  |  |  | 否
81 |  |  |  |  | 否
82 |  |  |  |  | 否
83 |  |  |  |  | 否
84 |  |  |  |  | 否
85 |  |  |  |  | 否
86 |  |  |  |  | 否
87 |  |  |  |  | 否
88 |  |  |  |  | 否
89 |  |  |  |  | 否
90 |  |  |  |  | 否
91 |  |  |  |  | 否
92 |  |  |  |  | 否
93 |  |  |  |  | 否
94 |  |  |  |  | 否
95 |  |  |  |  | 否
96 |  |  |  |  | 否
97 |  |  |  |  | 否
98 |  |  |  |  | 否
99 |  |  |  |  | 否
Note on D12: 作者: 这是台账统计表中的统计字段，括号内标明其筛选的行业类型是什么

## 增补项目列表
编号 | 用户提出日期 | 涉及模块 | 具体要求 | 类型 | 是否完成 | 预计完成日期 | 客户确认完成日期 | 用户测试花费时间 （分钟） | 如不做，对系统的影响 | 开发人/天 （单价1800） | 是否要做 | 业务拓展部建议
1 | 2017-09-20 | 基础资料 | 银行信息维护：不再需要支行信息，支行信息要在每条承保信息中确认没有引用，有的汇总报告后先删除，再删除银行的支行结构。 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 3 | N/A | 0 | 是
2 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保在任何时候都能关联 | 新增 | 否 |  |  | 10 | 无，反担保的关联维持现状 | 1.5 | 是 | 建议必选
3 | 2017-09-20 | 流程管理 | 主任委员新增一票否决权 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 10 | N/A | 0
4 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保新增需要通过流程审批 | 新增 | 否 |  |  | 15 | 无 | 2 | 否，因客户项下反担保可随时增加，上文说到反担保可随时关联，这就意味着项目项下反担保随时可以增加。
5 | 2017-09-20 | 项目管理 | 授信关键要素变更流程即原三要素变更流程，含反担保变更、续授信等功能，增加业务总监和分管风险领导审批，以及集体签批流程 | 新增 | 否 |  |  | 15 | 无 | 0.5 | 是 | 建议必选
6 | 2017-09-20 | 预警管理 | 预警管理新增。分定期检查和不定期检查两个流程入风险预警库；另外，项目到期未解保（即逾期的）入风险预警库。定期检查项目标记风险改为入风险预警库，不定期检查项目标记风险改为入风险预警库 | 新增 | 否 |  |  | 90 | 无法形成风管部的预警类统计表 | 5 | 否
7 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表、决议单、承保表、零星费用收入、零星费用支出中都要有担保费、担保费率、担保费单位、业务咨询费、业务咨询费率、评审费、财务顾问费 融资和非融资的担保费率和担保费单位要分开处理。（加子表） | 新增 | 否 |  |  | 60 | 影响报表的展示，报表中的保费等收入的统计不完整、不准确，且无法系统计算绩效 | 5 | 否 | 建议必选
8 | 2017-09-20 | 报表 | 报表 | 三阶段 | 否 | [5 empty] | 是
9 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表单中增加“受益方”，在选择非融资担保产品时需要填写 | 新增 | 否 |  |  | 15 | 影响报表的展示，非融类的统计表中受益方一栏无数据显示 | 2 | 否
10 | 2017-09-20 | 客户管理 | 客户信息表中530、科技型、一九分担项目等作分类，分为绩效类指标、支持类客户、低风险项目、风险分担类项目。绩效类指标放在客户信息表单中，主要数据有四个：小微客户（授信额小于等于500万），老项目（首次授信早于2013年12月31日），科技型企业，政府平台类项目。支持类客户放在客户信息表单中，主要数据有五个：530、东方硅谷、太湖人才，物联网，七大新兴，科技型，涉农。 “低风险项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：上市公司股权质押项目、政府平台类项目。“风险分担类项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：基金分担类（下设二级子目录，包含各基金名称），银行直分类。 | 新增 | 否 |  |  | 60 | 这些是公司需要分类统计的各个子项，现在系统中未分类，报表显示会受影响，并且如果未来要增加某个需统计的子项，比如想统计涉农项目，就要改代码才能增加统计项，此次改动完我们可以增加。 | 5 | 暂时否 | 建议必选
11 | 2017-09-20 | 报表 | 6、工业（含制造业+建筑业）、商贸业（含批发和零售业）、房地产（公司没有，直接取0） | 三阶段 | 否 |  |  | 0 | 无 | 0 | 是，不应收费
12 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目授信日期到期有提醒功能，邮件提醒或手机提醒 | 新增 | 否 |  |  | 未知 | 无 | 30 | 暂时否
13 | 2017-09-20 | 项目管理 | 每两个月提醒项目经理定期检查，3个月不做的通知业务总监 | 三阶段 | 否 |  |  |  |  | 0 | 暂时否
14 | 2017-09-20 | 权限控制 | 项目经理只能看本人作为AB角的项目，流程只能由项目A角或风管经理发起，分不同流程来确定 | 三阶段 | 否 |  |  |  |  | 0 | 是，不应收费
15 | 2017-09-20 | 移动应用 | 手机APP或微信关联，能审批 | 新增 | 否 |  |  | 未知 | 无 | 25 | 暂时否
16 | 2017-09-20 | OA | 收发文系统，请印流程，请假流程 | 新增 | 否 |  |  | 未知 | 无，这是OA系统，不建议和此系统放在一起 | 45 | 暂时否
17 | 2017-09-20 | 基础资料管理 | 员工通讯录 | 新增 | 否 |  |  | 5 | 无 | 2 | 暂时否
18 | 2017-09-20 | 流程管理 | 流程终结功能（意达仓库） 2017-09-29 改为：增加‘项目暂缓’功能。只需要在决策审批时 主任委员审批，决策人审批，评审会秘书录入会议决议单（补议，回到A角） （暂缓，保留项目基础信息，保留之前的审批信息） | 新增 | 否 |  |  | 30 | 如项目上会被否，系统会回到退回A角修正，A角处永久留下一个待办任务 | 5 | 是，做法为均回到A角，由A角决定是否继续发起。如继续发起照系统目前流程，如A角决定不再发起则保留项目基础信息及之前审批信息。
19 | 2017-09-20 | 项目管理 | 如果一个项目中既有融资担保额度又有非融资担保额度，决策审批时的批准的担保费就要分类别记录，承保审批-出纳确认费用时也要分类别带出(new) | 新增 | 否 |  |  | 120 | 如一个项目既有融资担保授信额度又有非融资担保授信额度，系统无法记录两种不同业务的担保费 | 5 | 否 | 建议要做
20 | 2017-09-20 |  | 打印功能：提供立项、业务审批表、集体审批表、承保表、业务审核委员会决议、风控会决议表单，系统能预览并打印这些归档用的审批表 | 新增 | 否 |  |  |  | 无法打印需存档的审批表，如果想省略线下审批就无法实现 |  | 是，这个要尽快做，吴总认为是上线基础。
21 | 2017-09-20 |  | 根据一、二阶段流程变化更新整体流程图 | BUG | 否 |  |  |  |  | 0 | 是，不应收费，是二期验收文件的一部分。
20 | 2017-09-29 | 承保管理 | 承保审批的时候不需要加入反担保信息查看功能，陈雯雯经理，邓婕经理确认 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 0 | N/A | 0
21 | 2017-09-29 | 流程管理 | 所有单据的审批意见，双击能打开显示具体的意见内容 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
22 | 2017-09-29 | 决议审批 | 会议决议单编号部分手输。序列号部分手输 决议审批单现有序列号后面的数字不要生成，再给一个框直接输入三位数字，后台将这三位数字合并后存入数据库产生新的会议决议单字段。 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
23 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 要能上传附件，在流程审批时也需要上传附件 | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
24 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 审批人员的调整 | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
25 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 中间的总经理审批去掉 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
26 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 风管经理调整额度加入一个（是，否）是的话继续现在的流程，否的话流程直接结束 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
27 | 2017-09-30 | 决策审批 | 集体签批时候，在流程内加入总经理、风管部门经理、分管风险领导的必须审批，其余集体签批在2/3即可跳过（和现在的处理方式一致） | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
28 | 2017-09-30 | 决策审批 | 受理日期、咨询方式在决策审批中删掉，币种要调整为可选项即美元、人民币、欧元、日元、其他，而且必须选择币种，否则无法到下一步 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
29 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保审批与承保补录，如果是融资担保，必须选银行；如果是非融资担保，银行可以不选 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
30 | 2017-09-30 | 项目管理 | 业务品种可以让项目经理去选择，但是如果不选择，无法到下一步？之前就是严格控制的，后来说不需要，现在是否确定在做新增项目的时候需要填写这些内容？ ——承保时必填，前期不必填；如技术上无法实现，则决策审批时必填大类，承保时必填小类 | 待定 | 否 |  |  | 15 | 无业务类品金则统计表中的担保类别无法统计，也无法统计融资/非融资分别为多少 | 5 | 是 | 建议要做
31 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保期限、放款方式、还款方式、每次还款额改为必填，其中还款方式若为一次性还款，则后面的每次还款额可以不填； 若还款方式为每月（或每季或其他）还款，则后面的每次还款额需要填。 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
32 | 2017-09-30 | 承保管理 | 还款方式需要删除“一次性还款”；减掉一个“到期一次性还款”， | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
33 | 2017-09-30 | 用印管理 | 用印时，核保书份数删除掉 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
34 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 解除反担保流程内，删除第一个总经理审批环节；删除保证金质押判断及财务经理和出纳操作；在倒数第二步通知环节，加入判断，若有保证金解除，则增加通知财务经理和出纳，若无保证金解除，则维持原流程。 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
35 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保补录中，委托担保合同号要自动出来“锡联担保2017-B-WT”，而且跳出来后可以修改，主合同号，保证合同号，承保开始日期要必填，目前委托担保合同号编码规则为锡联担保2017–B–WT，两个横线处都是自主填写的 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
36 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 反担保物解除流程要能上传附件. | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0 | N/A | 0
37 | 2017-09-30 | 框架 | 系统皮肤改回原来的蓝色，这样便于对红色和黄色进行区分 | BUG | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
38 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 反担保信息，要求增加功能，可以使项目经理看到反担保信息表格形式或者大类名称加数字，让领导能一目了然看到反担保 | 新增 | 否 |  |  | 5 | 如想看到该项目项下反担保需要点击进去，每个单独查看后相加，不能直观看到总数 | 10 | 是
39 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保时，和承保补录时需要输入业务类品金，以补录时候输入的为准 | 新增 | 否 |  |  | 30 | 无 | 5 | 是
40 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 风管委员会改为业务评审委员会，秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 15 | 无 | 1 | 是
41 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印表单“经办人”改名“施印人”，施印人只显示有行政经理权限的人以及综合管理部部门经理 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 5 | 无 | 0.5 | 是
42 | 2017-10-10 | 审批人员设定 | 财务部门经理”只能手输，下拉框中只有“财务部门经理[副]”，且只有改为“财务部门经理”才有效，审批人设定菜单里面的title要全部采用下拉框，禁止手动输入 | BUG | 否 | 2017-10-16
43 | 2017-10-10 | 立项审批 | “分管业务领导”审批环节，描述还是“业务总监” | BUG | 否 | 2017-10-16
44 | 2017-10-10 | 承保审批 | 承保审批表无法录入“业务类品金”，当决策审批表中未录入“业务类品金”时，承保补录菜单中也要有“业务类品金”，并以承保补录单为准 | BUG | 否 | 2017-10-20
45 | 2017-10-10 | 立项审批表查询 | 立项查询表单删除，统一改为项目查询表单 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 5 | 无 | 0.5 | 是
46 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印审批流程，审批人无法看到提交人提交的表单信息 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
47 | 2017-10-10 | 代偿请款 | 代偿请款流程单据中的“在保金额”字段隐藏 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 10 | 无 | 1 | 是
48 | 2017-10-10 | 项目经理变更 | 我方测试人员提出，新项目经理要确认后方可生效 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 取消此需求 | 0 | N/A | 0
49 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 这个项目已经审批通过，但审批状态显示的是审批驳回 | BUG | 否 | 2017-10-16
50 | 2017-10-10 | 项目解保 | 不能上传附件 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
51 | 2017-10-11 | 代偿审议 | 业务评审委员会秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹，风险管理委员会秘书改为汪宏明 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 0 | N/A | 0.5 | 是
52 | 2017-10-11 | 决策审批、不定期检查、代偿审议、项目变更 | 业务审核委员会或风险管理委员会秘书录入决议时，先弹出意见，决议内容需要另点标签不直观，容易遗漏 | 新增 | 否 |  |  | 20 | 无 | 3 | 是
53 | 2017-10-11 | 项目经理变更 | 跨部门的审核是否还是业务总监来审核？待吴总确认 | 待定 | 否 |  |  | 10 | 无 | 0.5 | 是，改分管业务的领导来审核
54 | 2017-10-11 | 代偿审议 | 流程改为：A-B-A的部门经理-风管部部门经理-业务评审委员会-业务评审委员会秘书录入决议-风管委员会秘书决定是否上风管委员会-风管委员会秘书录入风管会决议-分管风险领导-决策人（2000万分界） | 新增 | 否 |  |  | 30 | 无 | 4 | 是
55 | 2017-10-11 | 代偿审议表单 | 增加字段：担保金额、担保余额、合作银行、担保期限、反担保措施、拟代偿本金（手动输入） | 新增 | 否 |  |  | 15 | 影响报表的展示 | 1 | 是
56 | 2017-10-11 | 反担保信息维护菜单 | 质押大类-汇票/本票/支票小类，增加字段：出票人和到期日 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 20 | 影响报表的展示 | 1.5 | 是
57 | 2017-10-11 | 追偿 | 代偿余额未根据追偿金额变化，少追偿收入字段 | BUG | 否 | 2017-10-16
58 | 2017-10-11 | 决策审批 | 业务类品金大类改为必填 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 30 | 影响报表的展示 | 3 | 是
59 | 2017-10-11 | 承保审批 | 业务类品金类别与金额都必填 | 新增 | 否 | 2017-10-16 |  | 30 | 影响报表的展示 | 3 | 是
60 | 2017-10-11 | 承保审批 | 法务经理审批环节，看不到审批历史 | BUG | 否 | 2017-10-16
61 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 申请表和审批表不一致，三个人分别为请印人、施印人、经办人，施印人控制为行政经理和综合管理部部门经理 | BUG | 否 | 2017-10-16
62 | 2017-10-11 | 反担保解除-风管经理调整授信额度 | 反担保解除变更数据标签表单中，无数据单位 | BUG | 否 | 2017-10-16
63 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 综合管理部部门经理也要能够审批 | BUG | 否 | 2017-10-16
64 | 43029 | 不定期检查和代偿审议模块 | 业务评审委员会秘书改为系统内原有的评审会秘书，通知上会人员时系统默认只列入业务评审委员会评委，不列入秘书 | BUG | 是 | 2017-10-21 | 2017-10-21
65 | 43029 | 决策审批 | 决议中评委的意见未自动计算票数 | BUG | 是 | 2017-10-21 | 2017-10-21
66 | 43029 | 项目解保 | 要增加“解保日期”字段 | 新增 | 是 | 2017-10-21 | 2017-10-21
67 | 43029 |  | 在保额的计算根据每一张承保审批单来，项目在保额为多次承保的每张承保审批单在保额的汇总，每张承保审批单在保额的计算方式=承保发生额-本承保单累计还款额，如本张承保单发生代偿，则本承保单在保额=原在保额-累计代偿本金额 | BUG | 否 | 2017-10-31
68 | 43029 | 代偿审议 | 代偿审议的决议单内容太简单，要根据线下目前决议单内容补充 | 新增 | 否
69 |  |  |  |  | 否
70 |  |  |  |  | 否
71 |  |  |  |  | 否
72 |  |  |  |  | 否
73 |  |  |  |  | 否
74 |  |  |  |  | 否
75 |  |  |  |  | 否
76 |  |  |  |  | 否
77 |  |  |  |  | 否
78 |  |  |  |  | 否
79 |  |  |  |  | 否
80 |  |  |  |  | 否
81 |  |  |  |  | 否
82 |  |  |  |  | 否
83 |  |  |  |  | 否
84 |  |  |  |  | 否
85 |  |  |  |  | 否
86 |  |  |  |  | 否
87 |  |  |  |  | 否
88 |  |  |  |  | 否
89 |  |  |  |  | 否
90 |  |  |  |  | 否
91 |  |  |  |  | 否
92 |  |  |  |  | 否
93 |  |  |  |  | 否
94 |  |  |  |  | 否
95 |  |  |  |  | 否
96 |  |  |  |  | 否
97 |  |  |  |  | 否
98 |  |  |  |  | 否
99 |  |  |  |  | 否
Note on D12: 作者: 这是台账统计表中的统计字段，括号内标明其筛选的行业类型是什么

## 数据库改动
ID | Class | Ref. Table | Code | Release | Date
1 | Trigger |  |  | Y
2 | Procedure |  |  | N
3 | Table
4 | Function
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79